**策劃及推行校本​「自攜裝置」政策及​可接受使用政策 ​(第一講) ​**

香港中文大學學習科學與科技中心​

**作業3. 推展時間表​**

|  |  |
| --- | --- |
| **月份 / 年份** | **工作** |
| **一​** |  |
| **一​** | * 舉辦家長簡介會 (吹風會, 數據收集)​
 |
| **二​** | * 校內通過政策 (課程政策，學生使用守則)​
* 選用合適平台 (Windows, Android, iOS)​
* 尋找供應商提供產品型號參考​
 |
| **三​** | * 舉辦家長簡介會 (宣佈下學年推展事宜)​
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **月份 / 年份** | **工作** |
| **五​** | * 進行招標​
* 售賣教科書​
 |
| **六​** | * 按回標結果，在家教會會議中選擇合適電腦​
* 在校董會內通過招標結果​
* 舉辦家長會(購買平板電腦)​
 |
| **七​** | * 平板電腦送抵學校​
* 安裝電子教科書​
 |
| **八​** | * 舉辦教師工作坊​
* 舉辦家長工作坊 (派發電腦)​
 |
|  |  |