附录二

班际、社际电子书阅读问答比赛

活动大纲

- 活动目标：

- 提升整体阅读气氛

- 从阅读中获取新的知识，建立自主学习的习惯

- 提供不同媒体阅读的新体验

- 深化科目於閱讀中的角色

- 寻找传统阅读评估方式以外的方案

- 学生已有知识：懂得登入和使用HyRead 电子图书馆平台。 去年曾经以HyRead和PowerPoint举办类似的阅读问答比赛，但是比赛的规模较小，而旁观的学生亦不可直接参与，对推动全校的阅读气氛力度不足

- 目的：鼓励学生多作跨课程阅读举行地点： 学校小礼堂

- 活动次数：4次，即中一、中二、中三班际比赛各一次及社际比赛一次

- 时段：午饭时段，每次25分钟

- 参与教师、人士 ：

- 学校图书馆主任：设计活动、选择软件、选择适合学生阅读的电子书和设计题目、与供应商及教师联络

- 学科教师：带班、点名、维持秩序、安排司仪

- I.T. 教学助理：登记Kahoot、输入问题和答案

- 教学助理：场务（点名）、计时计分

- 图书馆服务生：摄影、计时计分、司仪

- 资源配套：iPad 30部、学校已购置的HyRead 电子图书馆平台*

*注：学校采购的电子书与公共图书馆的不同

- 活动流程：

- 预备阶段：

          - 选书

- 考虑程度、学科（语文、人文、科学）主题、版面、可读性等

- 班际比赛各选图书四本。 所选书籍内容涵盖不同学科

- 社际比赛采用各班际比赛的十二本图书（参见书目）

          - 联络电子书供应商，于特定时间开放平台，让多名学生可以同时登入平台及在线阅读指定图书

          - 阅读及出题 ：每本书出20题 （15题比赛， 5题备用），并记录及复检问题与答案

          - 登记 Kahoot 账户， 请输入问题和答案

          - 核对已输入的资料

          - 宣传及通知学生比赛细则

- 活动开始前两个月（即一月期中试完结，长假期开始前）开始宣传，让学生有较充裕时间准备

- 比赛细则：每班均须阅读书籍4本，各班可以运用不同策略准备，由班主任与学生商讨决定。 例如：参赛代表分别阅读不同书籍、全班分组阅读不同的书籍，或所有学生均阅读全部（4本）书籍

          - 测试软件、时间、运作流程及网络流量

          - 平板电脑先行下载Kahoot，并于当日把场地地上电线包好，以防意外断电

备注：Kahoot 统计表会因各种情况，例如统计日期、参与人数，而不能显示Excel 结果版面，因此要准备人手对结果再进行整理。

- 进行

            - 布置场地 （班际：两班一组， 共两组、社际：两社一组， 共两组）

            - 台上与台下参与者均获分配平板电脑一部

            - 班际比赛由各班派4人（班际3位出赛，1位后备） 参加。 现场也即时随机抽签决定台下每班2名参与者，以增加刺激感和吸引力（即每班两部平板电脑）。 社际则由各社派3名代表参加，现场亦即时随机抽签决定台下各社2名参与者。

            - 开始前预登录到 www.kahoot.it（参与者在此登录）

            - 由司仪向在场同学讲解比赛规则和可能出现突发情况的安排。

            - 每节比赛约25分钟完成60条

            - 回答问题时，电脑自动计分和计时，并显示正确答案和实时显示各人成绩

备注：留意技术上的盲点包括统计表、人数、比赛日期。 留意潜在的风险， 例如： 电线/拖板。