範例五：中學(戊)

- 計劃的背景

- 學校的信念

有見於專題研習在高中課程的重要性，學校在未來三個學年會重點推動學生進行專題研習。同時，校方會致力推動高中課程中主要科目的學習(特別是英國語文科與中國語文科)。校方相信資訊科技在學校教育裡扮演著重要的角色。因此，學校考慮善用資訊科技以支援學生的專題研習和語文學習。

自政府推行第二個資訊科技教育策略，學校將與資訊素養相關的議題列為校本計劃的關注重點。學校認同學生在運用資訊科技學習的過程中需要擁有資訊素養的能力，這方面關乎處理資訊的正確態度。為了培育學生正確使用資訊科技作學習用途的能力，學校會在未來一、兩年的校本資訊科技教育發展計劃中致力發展學生的資訊素養。

學校在推行校本計劃時一直融合資訊科技教育的元素作支援用途。校方採用「文化轉變」的範式發展及推行校本資訊科技教育發展計劃。校內的一切轉變全是跟學校的長期計劃互相配合；這個轉變的過程是按照校本計劃並經過所有校內職員就經營轉變產生共識而來的。學校在策劃時會考慮的因素包括財政資源、購置基礎設備、平等使用原則、資訊素養，及對學生使用資訊科技學習的整體支援。

- 策劃前的自我評估結果

在上一個三年學校計劃的完結階段，學校進行了自我檢測與隨後的情境分析，以反思校方進一步在學校環境應用資訊科技的就緒程度。這兩項在策劃前的自我評估階段的評估結果顯示，校方非常肯定運用資訊科技提升學校教育質素的成效。校方成功建立了一個廣泛融入資訊科技於各類學校工作的學校文化。上一個資訊科技教育發展計劃的措施為進一步提升學生學習、教師教學、對內與對外溝通及學校行政這四方面的質素打下穩健基礎。將資訊科技融入專題研習是資訊科技教育發展計劃的其中一個重點範疇。學校的強項在於應用資訊科技進行課堂教學與服務學習。

根據在策劃階段前的自我評估結果，校長就推動校本資訊科技教育發展確定了一系列的重點範疇。校長展望學校在發展資訊科技教育發展計劃時，建立培育學生二十一世紀能力的視野。同時，校方意識到有需要在課程實踐中涵蓋資訊素養的元素。此外，校方發現學校有潛力鼓勵學生透過使用電子學習資源進行專題研習與自主學習，以達致深度的學習。此外，通過使用電子教科書，能提高學生的學習動機和成效，亦能照顧學習多樣性。校方認為有需要採取合適的策略以應用資訊科技評估學生的學習成果。

校長隨即與「學校行政委員會」就學校發展確立若干關注事項；過程中校方主要考慮政府支援的程度與學校資源的多寡。「學校行政委員會」繼而就建議的關注事項諮詢校內各委員會主管的意見，並隨後召開職員會議，就初訂的關注事項進一步諮詢所有校內教職員的意見。根據自我檢測與情境分析的結果及教職員的意見，學校計劃制訂措施繼續推進現時校本資訊科技教育發展的強項，當中會特別關注以下兩個範疇：提升學生的學業表現與促進學生的情意發展。

- 計劃的目的與目標

- 目的：

學校推行資訊科技教育的最終目的是提升學生的學習成果。本計劃的目的是支援學生深化學科學習與成就全人發展，當中會特別聚焦於運用資訊科技提升學生進行專題研習與語文學習的能力，並促進學生發展資訊素養的能力，為自主學習作好準備。學校明顯地需要較長時間實踐這個目的。本計劃為實現這最終目的建立基石。

- 目標：

本計劃共有四個目標：運用資訊科技提升學科學習與情意發展；增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援；運用資訊科技加強對外溝通；及建立數碼文化的學校環境。

- 學校期望運用資訊科技提升學科學習與情意發展。校方為此作出兩方面的計劃。第一，學校會為學生選擇合適的電子教科書，並提供合適的資訊科技器材與電子學習資源，以推動學生就不同學科(特別是英國語文科、中國語文科和數學科)進行專題研習與自主學習；第二，學校會為學生就建立正確運用資訊科技的態度提供機會與支援，以促進學生的情意發展。

- 學校期望增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援。為此，校方會就不同學習領域(特別是英國語文教育與中國語文教育)的學科教學，為教師提供合適的資訊科技器材，並在教學上提供同儕支援。

- 學校期望運用資訊科技加強對外溝通。為此，校方會提供電子工具及分享機會，促進校方跟家長與外界的溝通，以孕育一個推動學生自主學習與服務學習的環境。

- 學校期望建立一個數碼文化的學校環境。為此，校方會推廣正確使用資訊科技，以提升學校的行政效率及建立數碼文化的環境，讓學生適應外界的數碼文化。

- 計劃的年期

本計劃為期三年，務求提供充裕的時間推行與上述計劃目的及目標互相配合的措施。根據發展及推行校本計劃四個階段的劃分，下圖展示這個為期三年的資訊科技教育發展計劃時間表：

| 第一年 |  |  | 階段(一) | 階段(二) | 階段(三) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二年 |  |  | 階段(三) |  |
| 第三年 |  |  | 階段(三) | 階段(四) + 階段(一) [下一個計劃] |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 月份 |
|  |  |  | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 |  |

備註. 階段(一)：策劃前的自我評估階段

階段(二)：能力建立的策劃階段

階段(三)：推行階段

階段(四)：評估階段

本計劃的首兩個月為策劃前的自我評估階段。學校會參考「範本及用戶指引：自我檢測」與「範本及用戶指引：情境分析」進行自我檢測與情境分析，以了解學校就建立有利於資訊科技教育的環境的就緒程度。

隨後的八個月為策劃階段。學校會制訂一系列發展資訊科技教育的校本措施，藉以運用資訊科技提升學科學習與情意發展；增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援；運用資訊科技加強對外溝通；及在學校環境建立數碼文化。

隨後的二十二個月為推行階段。學校會於此階段推行十一項措施，當中六項旨在運用資訊科技提升學科學習與情意發展；兩項旨在增加關於運用資訊科技的科技支援與教學支援；兩項旨在運用資訊科技加強對外溝通；一項旨在於學校環境建立數碼文化。

本計劃的最後四個月為評估階段。學校會使用「學校發展與問責」數據電子平台及學校內聯網的調查系統以評估本計劃的成效。是次評估所得到的數據會用作策劃下一個校本資訊科技教育發展計劃的發展。

- 學校在策劃、推行和評估階段的重要活動

- 能力建立的策劃階段

- 運用資訊科技提升學科學習與情意發展：

校方有見於學生經常運用資訊科技進行學習，認為值得為學生提供更多資訊科技資源，及關於運用資訊科技的情意發展上的支援，以改善學生學習的過程。學校計劃就以下四方面作出投資：第一，校方計劃為學生提供合適的資訊科技器材(例如流動電腦裝置)作學習用途；第二，校方計劃為學生選擇合適的電子教科書及提供適合的電子學習資源(例如電子學習平台)作專題研習與自主學習用途；第三，校方計劃為學生提供其他學習經歷(例如需要應用資訊科技的服務學習活動)，讓學生在學校正規學習以外的情境應用資訊科技知識與技巧；第四，校方計劃就使用資訊科技的正確態度提供指引(例如有關資訊素養)，以支援學生的情意發展。由於這四方面的措施需要學生對於在學習上廣泛運用資訊科技形成概念並付諸實行，此舉正是建立能力的重要步驟，所以學校預期有關措施的推行有助學生的能力建立，以長遠發展資訊科技教育。

- 增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援：

學校有見於校內教師已經習慣在課堂教學運用資訊科技，認為值得為教師增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援，從而維持教學質素。學校計劃就以下兩方面作出投資：一方面，校方計劃為教師提供適合的資訊科技器材(例如流動電腦裝置)作課堂教學與教學準備用途；另一方面，校方計劃為教師提供合適的教學支援(例如同儕觀課)作專業發展用途。由於這兩方面的措施需要教師經常採用、評估及反思應用資訊科技的教學法，此舉正是建立能力的重要步驟，所以校方預期有關措施的推行有助教師的能力建立，以長遠發展資訊科技教育。

- 運用資訊科技加強對外溝通：

學校鑑於校內家長積極支持運用資訊科技獲取學校資料，考慮在發展資訊科技教育時運用資訊科技在以下兩方面加強對外溝通：一方面，校方為家長提供合適的電子溝通工具；另一方面，校方為外界舉辦分享活動。校長認為這兩組持份者的意見對在學校層面推動資訊科技教育有著建設性的影響。

- 在學校環境建立數碼文化：

學校有見於校方廣泛應用電子系統處理文書工作，認為值得將資訊科技的用途擴展至其他學校日常運作的範圍，務求在學校環境內建立數碼文化。校方計劃引入額外的電子系統(例如與費用收集及保安控制相關的系統)，以提升學校的行政效率。校長明白到相關持份者(包括教師與學生)的正面態度對成功推行相關措施十分重要。因此，學校在提供相關電子系統前會加強校內的能力建立。

2. 推行階段

- 運用資訊科技提升學科學習與情意發展：

- 提升學校資訊科技基礎建設供學生使用

學校會利用早前籌募的款項更新資訊科技設施供學生使用。

- 加強資訊科技於專題研習的應用

為了讓低年級學生應用在每週兩節電腦/資訊科技科課堂所學到的資訊科技知識與技巧，學校安排學生在學科學習上(例如科學科)運用資訊科技完成特定數目的科本專題習作，將資訊科技融入專題研習。學生對創新地運用資訊科技進行專題研習反應正面，認為可以提升他們的學習興趣及改善他們的學習成效。有見及此，學校會整合在「個人、社會及人文教育」學習領域下開設一個名為「綜合人文科」的必修科目，以促進學生廣泛應用資訊科技進行專題研習。校方會要求學生創新地運用資訊科技完成這個新科目的全部專題習作，在專題研習的過程中，學生需要使用資訊科技處理資料搜集、資料分析及資料匯報等不同的任務。

- 為學生提升校本電子學習平台

學校有見於學生經常使用資訊科技進行學科學習，所以會進一步鼓勵學生運用資訊科技進行自主學習，例如利用資訊科技擷取資訊。校方會利用來自資訊科技教育策略相關的津貼提升現有的校本電子學習平台，當中包括一系列專為不同科目(例如英國語文科、中國語文科、普通話科及數學科)而設的網上學習任務及自主學習材料，方便學生進行自主學習。校方會要求教師多加使用這個電子學習平台檢查學生的使用時數紀錄、評改學生遞交的習作、為學生提供個別的網上教學回饋，並於有需要時提醒欠交家課的學生補交家課等跟進工作。

- 善用學校的三維虛擬佈景錄影室

學校早前興建了一間三維虛擬佈景錄影室。校方計劃在兩方面善用這間錄影室：一方面，校方會鼓勵學生製作多媒體視訊檔案作學習用途，從而推動學生運用創新科技進行與學習有關的活動；另一方面，校方會在這個錄影室利用多媒體科技進行早會，讓學生安坐於課室內，通過投映機觀看早會直播，從而將班主任平日處理常規行政工作(例如早會)的時間撥予其他與學習相關的活動(例如班主任課及英語匯報活動)。

- 跟其他與資訊科技相關的機構合辦與資訊科技有關的服務學習活動

為了提供更多機會讓學生在學校正規學習以外的情境應用資訊科技知識與技巧，並運用資訊科技資源貢獻社會，學校會繼續組織與應用資訊科技有關的各類服務學習活動。一方面，校內學生會繼續負責逢半年一度在學校電腦室舉行的週末資訊科技班，為區內長者教授基本的資訊科技操作技巧；另一方面，校方會跟社區內與資訊科技相關的機構合辦服務學習活動，讓學生透過參加與應用資訊科技有關的各類活動，發展資訊素養的能力。

- 培育學生的資訊素養

學校有見於資訊素養在持續發展資訊科技教育上十分重要，所以會推行措施以提升學生對資訊素養的認知及糾正學生對資訊素養的誤解。學校會參考教育局的《香港學生資訊素養》文件，就發展學生有效及符合道德地使用資訊的相關能力及態度自行發展一套指引。校方會建議學生在運用資訊科技學習時，按照一系列步驟處理資訊；同時，校方會在日常生活情境中為學生提供大量機會，讓他們應用資訊素養的能力，例如邀請本校學生跟其他學校的學生分享資訊科技技巧與資訊素養知識。

- 增強關於運用資訊科技的科技支援與教學支援：

- 提升學校資訊科技基礎建設供教師使用

學校會利用早前籌募的款項提升資訊科技設施，包括更換投映機及購置流動電腦裝置供教師使用。

- 就資訊科技融入學科教學上提供同儕教學支援

為了就運用資訊科技於課堂教學方面為教師提供適時適切的支援，學校會要求校內的「資訊科技教育委員會」定期嘗試創新的資訊科技教學法，並製作專為特定科目而設的電子教材作課堂教學用途。委員會成員會率先運用這些創新教學法及電子教學資源，並擔當「種子教師」的角色，示範有效運用資訊科技進行教學的方法。校方會邀請任教主要學習領域(特別是英國語文教育及中國語文教育)的教師成為「資訊科技教育委員會」成員，以促進本措施的推行。學校在重組「資訊科技教育委員會」時會參考「範本及用戶指引：成立督導委員會的策劃」。

- 運用資訊科技加強對外溝通：

- 加強運用電子郵件作對內與對外溝通

學校除了在每個學年定期為家長舉辦教育活動外，還會利用電子形式增加與家長的溝通。有見於校內職員經常以電子郵件進行日常溝通，校方會為每位學生的家長建立內聯網連電子郵箱戶口作家校溝通用途。家長不單可以在學校內聯網獲取學校資訊與閱讀學校通告，還可以利用電子郵件向校內不同團體作出查詢及聯繫。學校推行本措施時會考慮電子安全的議題。

- 與外界分享成功經驗

學校有見於外界的支持對校本資訊科技教育發展十分重要，所以會進一步向社區的校外人士展示應用資訊科技教學在學與教上的成效。校方會為校外人士(例如其他學校的教師與校長、政府代表及辦學團體代表)組織若干觀課環節，分享學校在教學上創新應用資訊科技的成功經驗。

- 在學校環境建立數碼文化：

- 安裝八達通系統

學校早年成功推行學校文書工作數碼化，並推動校內有關單位使用電子系統(例如網上學校行政及管理系統─「網上校管系統」)記錄學生考勤、編排上課時間表、記錄學生成就及編印學生成績表。有見及此，校方計劃擴展資訊科技在學校行政上的應用範圍。由於八達通系統可以處理多種行政工作，校方會利用優質教育基金安裝一套八達通系統，以處理學校的日常運作事宜，例如作收費及出入特別室的身份確認之用。

3. 評估階段

學校在此階段會採用「學校發展與問責」數據電子平台進行自我評估。校方會邀請學生完成學校在此系統內編製的問卷，以自我評估有關校本資訊科技教育措施的成效。此外，亦會評估教師及學生使用電子教科書及電子學習資源的情況，以及評估校本發展計劃中與資訊科技教育相關的津貼的使用情況，以確保有效運用資源以發展資訊科技教育。最後，亦會評估學校的電腦網絡(包括有線及無線)保安管理情況，審視學校有否參考《學校資訊保安建議措施》的建議以保護學校的資訊科技系統和數據。有關的評估結果會於稍後階段用作基線數據，以發展下一個校本資訊科技教育發展計劃。

- 計劃的預算

學校計劃就資訊科技教育進行以下五方面的財務投資：購置資訊科技器材，當中包括基本硬件、資訊科技器材；購置電子學習資源，當中包括供學校行政用途的電子系統、供自主學習用途的電子學習平台；維持學校資訊科技資源的安全與可靠度，當中包括後備伺服器、防毒軟件、保安系統；提供教師專業發展；及為學生提供與應用資訊科技有關的服務學習活動，以發展資訊素養。校長在制訂相關行動方針時會參考「範本及用戶指引：資源規劃」與「資訊科技教育資源規劃簿」。

學校會運用來自資訊科技教育相關的津貼，集中提升電子學習平台以促進英國語文科、中國語文科、普通話科與數學科的自主學習。