**策劃及推行校本​「自攜裝置」政策及​可接受使用政策 ​(第一講) ​**

香港中文大學學習科學與科技中心​

**作業3. 推展時間表​**

|  |  |
| --- | --- |
| **月份 / 年份** | **工作** |
| **一​** |  |
| **一​** | * 舉辦家長簡介會 (吹風會, 數據收集)​ |
| **二​** | * 校內通過政策 (課程政策，學生使用守則)​ * 選用合適平台 (Windows, Android, iOS)​ * 尋找供應商提供產品型號參考​ |
| **三​** | * 舉辦家長簡介會 (宣佈下學年推展事宜)​ |

|  |  |
| --- | --- |
| **月份 / 年份** | **工作** |
| **五​** | * 進行招標​ * 售賣教科書​ |
| **六​** | * 按回標結果，在家教會會議中選擇合適電腦​ * 在校董會內通過招標結果​ * 舉辦家長會(購買平板電腦)​ |
| **七​** | * 平板電腦送抵學校​ * 安裝電子教科書​ |
| **八​** | * 舉辦教師工作坊​ * 舉辦家長工作坊 (派發電腦)​ |
|  |  |